## Feuil1
phases | durée | ressources | budjet
étude/analyse/dev conceptuel | 2j | 300€/j | 600
maquetage site | 2j | 300€/j | 600
collecte données | 3j | 300€/j | 900
structuration BDD | 2j | 300€/j | 600
Formation tech FRONT | 1,5j | 300€/j | 450
Developpement FRONT | 5j | 300€/j | 1500
Formation tech BACK | 2,5j | 300€/j | 750
intégration BDD | 1j | 300€/j | 300
Developpement BACK | 5j | 300€/j | 1500
Intégration Fichiers illustratifs | 1,5j | 300€/j | 450
Documentation projet | 2j | 300€/j | 600
Test | 2j | 300€/j | 600
Mise en ligne | 0,5j | 300€/j | 150
total: | 30j |  | 9000